## Foglio1
RISORSE UMANE | COSTO X ORE | tutte queste attività sono comprese con la documentazione
LIAM | 20
[9 empty] | ORE | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25
FASI | WBS CODE | ATTIVITÀ | MATERIALI | RISORSE UMANE | COSTI | GANTT P/C | DURATA IN MIN | INIZIO ATTIVITÀ | FINE ATTIVITÀ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
INFORMARSI | A1.1 | REGOLE ATTIVITÀ | FOGLIO DELLE ATTIVITÀ | LIAM | 5 | P | 15 | 15.11 | 15.11 | bar: 1 1
| A1.1 | REGOLE ATTIVITÀ | FOGLIO DELLE ATTIVITÀ | LIAM | 20 | C | 15 | 15.11 | 15.11 | bar: 1 1
| A1.2 | CRITERI DI VALUTAZIONE | FILE CRITERI | LIAM | 5 | P | 15 | 15.11 | 15.11 | bar: 1 2
| A1.2 | CRITERI DI VALUTAZIONE | FILE CRITERI | LIAM | 20 | C | 15 | 15.11 | 15.11 | bar: 1 2
| A1.3 | MANDATO | FILE MANDATO | LIAM | 5 | P | 15 | 15.11 | 15.11 | bar: 1 3
| A1.3 | MANDATO | FILE MANDATO | LIAM | 20 | C | 15 | 15.11 | 15.11 | bar: 1 3
| A1.4 | DOMANDE | - | LIAM | 15 | P | 45 | 15.11 | 15.11 | bar: 1 4 to 2 6
| A1.4 | DOMANDE | - | LIAM | 20 | C | 45 | 15.11 | 15.11 | bar: 1 4 to 2 6
| A1.5 | CONOSCERE T.PIVOT | HARDWARE: PC, TASTIERA, MOUSE, MONITOR. SOFTWARE: LICENZA WINDOWS, BROWSER, YOUTUBE. | LIAM | 1010 | P | 30 | 22.11 | 22.11 | bar: 2 7 to 2 8
| A1.5 | CONOSCERE T.PIVOT | HARDWARE: PC, TASTIERA, MOUSE, MONITOR. SOFTWARE: LICENZA WINDOWS, BROWSER, YOUTUBE. | LIAM | 1020 | C | 30 | 22.11 | 22.11 | bar: 2 7 to 2 8
| A1.6 | TEMPLATE DOCUMENTAZIONE | FILE TEMPLATE | LIAM | 30 | P | 90 | 31.11 | 31.11 | bar: 3 9 to 4 14
| A1.6 | TEMPLATE DOCUMENTAZIONE | FILE TEMPLATE | LIAM | 20 | C | 90 | 31.11 | 31.11 | bar: 3 9 to 4 14
| A1.7 | CONOSCERE T.PIVOT PT2 | - | LIAM | 15 | P | 45 | 6.12 | 6.12 | bar: 4 15 to 5 17
| A1.7 | CONOSCERE T.PIVOT PT2 | - | LIAM | 20 | C | 45 | 6.12 | 6.12 | bar: 4 15 to 5 17
PIANIFICARE + E DECIDERE | A2.1 | CREAZIONE GANTT | - | LIAM | 65 | P | 195 | 6.12 | 28.12 | bar: 5 18 to 9 34
| A2.1 | CREAZIONE GANTT | - | LIAM | 20 | C | 195 | 6.12 | 20.12 | bar: 5 18 to 9 34
| A2.2 | DESIGN T. BASE | PAINT | LIAM | 10 | P | 30 | 29.12 | 29.12 | bar: 9 35 to 9 36
| A2.2 | DESIGN T. BASE | - | LIAM | 20 | C | 60 | 30.12 | 30.12 | bar: 9 35 to 10 38
| A2.3 | DESIGN T. PIVOT | - | LIAM | 5 | P | 15 | 30.12 | 30.12 | bar: 10 37
| A2.3 | DESIGN T. PIVOT | - | LIAM | 20 | C | 60 | 30.12 | 30.12 | bar: 10 39 to 11 42
| A2.4 | DESIGN DEL GRAFICO | - | LIAM | 5 | P | 15 | 30.12 | 30.12 | bar: 10 38
| A2.4 | DESIGN DEL GRAFICO | - | LIAM | 101.2 | C | 0 | 30.12 | 30.12 | bar: 11 43 to 12 46
REALIZZARE | A3.1 | REALIZZARE TABELLA BASE (MANDATO) | EXCEL, MANDATO | LIAM | 15 | P | 45 | 3.1 | 3.1 | bar: 10 39 to 11 41
[5 empty] | #N/A |  | 0
[5 empty] | #N/A |  | 0
[5 empty] | #N/A |  | 0
[5 empty] | #N/A |  | 0
[5 empty] | #N/A |  | 0
[5 empty] | #N/A |  | 0
[5 empty] | #N/A |  | 0
[5 empty] | #N/A |  | 0
[5 empty] | #N/A |  | 0
| A3.1 | REALIZZARE TABELLA BASE (MANDATO) | - | LIAM | 30 | C | 90 | 4.1 | 4.1 | bar: 12 47 to 13 52
| A3.2 | GRAFICO LIBRERIA | - | LIAM | 15 | P | 45 | 4.1 | 4.1 | bar: 11 42 to 11 44
| A3.2 | GRAFICO LIBRERIA | FILE LIBRERIA | LIAM | 60 | C | 180 | 5.1 | 6.1 | bar: 14 53 to 17 68
| A3.3 | TABELLA PIVOT | - | LIAM | 20 | P | 60 | 5.1 | 5.1 | bar: 12 45 to 12 48
| A3.3 | TABELLA PIVOT | - | LIAM | 0 | C | 0 | 5.1 | 6.1 | bar: 18 69 to 20 78
CONTROLLARE | A4.1 | TEST 1 + EV. FIX | FILE LIBRERIA | LIAM | 20 | P | 60 | 6.1 | 6.1 | bar: 13 49 to 13 52
|  | TEST 1 + EV. FIX |  |  |  |  | 0
| A4.1 | TEST 1 + EV. FIX | - | LIAM | 0 | C | 0 | 6.1 | 6.1 | bar: 20 79 to 21 81
| A4.2 | TEST 2 + EV. FIX | - | LIAM | 20 | P | 60 | 7.1 | 7.1 | bar: 14 53 to 14 56
-
| A4.2 | TEST 2 + EV. FIX | - | LIAM | 0 | C | 0 | 6.1 | 6.1 | bar: 21 82 to 21 83
ANALIZZARE | A5,1 | COMPILAZIONE CONSUNTIVO | FILE GANTT | LIAM | 25 | P | 75 | 8.1 | 8.1 | bar: 15 57 to 16 61
| A5,1 | COMPILAZIONE CONSUNTIVO | - | LIAM | 0 | C | 0 | 6.1 | 6.1 | bar: 21 84 to 22 86
| A5,2 | CONSIDERAZIONI PERSONALI E FUTURO | - | LIAM | 40 | P | 120 | 9.1 | 9.1 | bar: 16 62 to 18 69
| A5,2 | CONSIDERAZIONI PERSONALI E FUTURO | - | LIAM | 50 | C | 150 | 7.1 | 7.1 | bar: 22 87 to 24 96
| A5.3 | ULTIMI RITOCCHI FINALI | DOCUMENTAZIONE, TABELLA LIBRERIA | LIAM | 20 | C | 60 | 10.1 | 10.1 | bar: 25 97 to 25 100